## Sheet1
Nombre	Tarea.	Estado.	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7
Samuel Saez.	Modelacion de base de datos.	Completado.	2
	Creacion de base de datos	Completado.	2
	Completacion de datos base de datos.	Completado.	0	2	2	1	3
	Creacion sistema agregar alimento consumido con autocompletado	En progreso.	0	0	0	0	0	0	5
Diego Moya.	Modelacion pagina web.	Completado.	2
	Creacion de maqueta pagina web.	Completado.	1
	Creacion de pagina web.	Completado.	0	1	0	0	1	0
	Creacion sistema de graficado de calorias consumidas en el dia respecto al limite de calorias admitido por usuario	En progreso.	0	0	0	0	0	0	0
John Gallegos	Investigacion sistema de graficado	Completado.	0	0	0	0	0
	Creacion sistema graficado de seguimiento de usuario.	En progreso.	0	0	0	0	0	0	2
	Creacion mensaje de bienvenida para usuarios.	En progreso.	0	0	0	0	0	0	0
Juan Perez	Modelacion pagina login.	Completado.	4
	Creacion de maqueta pagina login.	Completado.	0	3
	Creacion de pagina login.	En progreso.	0	0	1	2	1	0	8