## Sheet1
Nombre	Tarea.	Estado.	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
Samuel Saez.	Modelacion de base de datos.	Completado.	2
	Creacion de base de datos	Completado.	2
	Completacion de datos base de datos.	En progreso.	0	2	2	1	3
Diego Moya.	Modelacion pagina web.	Completado.	2
	Creacion de maqueta pagina web.	Completado.	1
	Creacion de pagina web.	En progreso.	0	1	0	0	1
John Gallegos	Investigacion sistema de graficado	En progreso.	0	0	0	0	0
	Creacion de maqueta pagina web con uso de graficos	En espera.
	Implementacion de graficos en pagina principal.	En espera.
Juan Perez	Modelacion pagina login.	Completado.	4
	Creacion de maqueta pagina login.	Completado.	0	3
	Creacion de pagina login.	En progreso.	0	0	1	2	1